План мероприятий по подготовке к переходу
на  Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования в МДОУ- д/с № 2 р.п. Земетчино
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ-д/с№2 ;                                Задачи:
                Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования (далее ДО).
                Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС дошкольного образования.
                Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС дошкольного образования.
                Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
Целевая  группа  участников:  заведующая, педагогические работники  ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.                                                                                                                              
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС

	Создание творческой группы  по подготовке к переходу на ФГОС ДО.
	октябрь 2014
	Заведующая.
	Приказ о создании творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО

	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к переходу на  ФГОС дошкольного образования.
	октябрь 2014
	Заведующая.
	Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования».                Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»

	
	
	
	

	Организация совместных мероприятий с МОУ СОШ          №3составление плана взаимодействия на 2014-2015 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС МОУ СОШ и ДО.
	В течение года
	Заведующая.
 
	План преемственности с МОУ СОШ № 3, материалы совместных мероприятий

	Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени  готовности ДОУ к введению ФГОС 
	ноябрь-декабрь
	Заведующая.
	Приведение в соответствие  материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО.

	
	
	 
	

	Анализ ДОУ учебно-методического обеспечения, для реализации ФГОС ДО в ДОУ.
	в течение учебного года
	Заведующая
	Оценка обеспечения ДОУ  необходимыми,  учебными и справочными  пособиями для   реализации ФГОС  ДО.

	Создание информационного стенда по введению ФГОС ДО
	ноябрь
	Заведующая.
	Периодическая сменяемость материалов по внедрению ФГОС ДО.

	2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Пензенской области, Управления образования, регулирующими  переход на ФГОС  ДО.
	По мере поступления документов и материалов
	Заведующая
	Протоколы методических совещаний.

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.
	ноябрь – декабрь
	Заведующая
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ.

	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
	декабрь
	Заведующая
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ.

	
	
	
	

	Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
	В течение года
	Заведующая, 
	Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

	Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом  требований ФГОС
	В течение года
	Заведующая.
	Подбор материала дляразработки основной  образовательной программы.

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и  профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ.
	В течение года
	Заведующая, 
	Оформление  документации для определение направления развития ребенка

	
	
	
	.

	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС
	В течение года
	Заведующая.
	Протоколы методических совещаний.

	
	
	
	

	Тематические консультации по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	В течение года
	
	Ликвидация профессиональных затруднений

	Проведение НОД по использованию деятельностного подхода.
	Январь – Май 2015 г.
	Педагоги ДОУ
	 Конспекты НОД.

	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ
	В течение года
	Заведующая, 
	Протоколы методических совещаний.

	Организация работы постоянно-действующего семинара по теме «Организация работы к переходу на ФГОС ДО».
	В течение года
	Заведующая.
	 План-программа семинаров,  аналитические материалы

	Создание графика повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО.
	В течение года
	Заведущая
	 Перспективный план повышения квалификации педработников.

	Анализ результатов освоения образовательной программы. Определение ее соответствия с требованиями ФГОС.
	Июнь-август 2015г.
	Заведущая
	Определение необходимых изменений в модели   образовательной системы МДОУ

	Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО.
	В течение года
	Заведующая
	Аналитические материалы

	
	
	
	

	 Формирование опыта педагогов
	2014-2015
	Заведующая
	 Создание банка передового педагогического опыта по реализации ФГОС ДО.

	4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС

	
	
	
	.

 

	 Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС ДО  и результатах их   введения в ДОУ через  сайт, информационные стенды, родительские собрания
	В течение года
	Заведующа,

,педагоги
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО.

	 Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	В течение года
	Заведующая
	Размещение информации на сайте ДОУ

	5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО.
	Ноябрь -декабрь
	Заведующая,     гл. бухгалтер
	Определение сметы  на 2015г. с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС


 
 
  

 

